## G3-Gantt_proyecto-V3
Nombre del Documento: | Elaborado por: | Versión: 3.0
Cronograma de Actividades | Milena Maldonado Antoni Toapanta Alexander Guácan | Fecha: 06/06/2024
Nombre de la tarea | Duración | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Descripcion Actividad | % Completo | Estado | Asignado a | Comentarios
Obtener información sobre el dominio del problema y el sistema actual. | 8d | 2024-05-17 | 2024-05-29 | Realizamos la obtencion de informacion sobre el problema y sobre algun sistema que se va a dar | 100% | Terminado | Antoni Toapanta, Milena Maldonado, Alexander Guacán | Perfil de proyecto, Cronograma, Requisitos funcionales y no funcionales.
Corregir perfil de proyecto | 1d | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Se realizo una primera correcion del perfil del proyecto para tener todo en perfecto estado | 100% | Terminado | Antoni Toapanta, Milena Maldonado, Alexander Guacán | Modificar objetivos Corregir marco teorico Corregir viabilidad
Crear tabla de involucrados | 1d | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Se procedio a crear un tabla de involucrados donde colocamos a todas las partes del mismo | 100% | Terminado | Antoni Toapanta, Milena Maldonado, Alexander Guacán | Ingresar información de las partes interesadas en el proyecto
Documentar requisitos del sistema | 4d | 2024-06-02 | 2024-06-07 | Se desarrollo el documento del sistema en base a los antecedentes ya prentados en las anterioes entregas | 100% | Terminado | Antoni Toapanta, Milena Maldonado, Alexander Guacán | Recolección de requisitos Analisis de requisitos Especificación de requisitos Validación de requisitos
Preparar y realizar las reuniones de elicitación/negociación | 8d | 31/06/2024 | 2024-06-14 |  | 0% | Sin iniciar | Antoni Toapanta, Milena Maldonado, Alexander Guacán | Planificar reuniones Corregir requisitos Ampliar requisitos Especificar requisitos
Identificar/revisar los objetivos del sistema | 8d | 2024-06-07 | 2024-06-21 |  | 0% | Sin iniciar | Antoni Toapanta, Milena Maldonado, Alexander Guacán | Entrevistas con stakeholders Análisis de documentos Reuniones con stakeholders Análisis de casos de uso y escenarios
Identificar/revisar los requisitos de información | 8d | 2024-06-14 | 2024-06-28 |  | 0% | Sin iniciar | Antoni Toapanta, Milena Maldonado, Alexander Guacán | Entrevistas con usuarios y stakeholders Análisis de documentos existentes Observación de procesos y flujos de trabajo Prototipado y pruebas de concepto
Identificar/revisar los requisitos funcionales | 8d | 2024-06-21 | 2024-07-05 |  | 0% | Sin iniciar | Antoni Toapanta, Milena Maldonado, Alexander Guacán | Entrevistas con usuarios y stakeholders Análisis de casos de uso Revisión de documentación existente Prototipado y pruebas de concepto
Identificar/revisar los requisitos no funcionales | 8d | 2024-06-28 | 2024-07-12 |  | 0% | Sin iniciar | Antoni Toapanta, Milena Maldonado, Alexander Guacán | Consultas con expertos técnicos y stakeholders Análisis de restricciones de recursos y limitaciones del sistema Evaluación de estándares y regulaciones aplicables Revisión de casos de uso y escenarios de rendimiento