## Backlog
ID RF | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
UC-001 | Ver Servicios | Usuario | Ingresar al sistema | Visualizar información resumida de todos los servicios ofertados por la empresa | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Alta | No iniciado
UC-002 | Ver Productos | Usuario | Ingresar al sistema | Visualizar información resumida de todos los productos ofertados por la empresa | Verificar la distinta vista | Alta | No iniciado
UC-003 | Ver Proyectos | Usuario | Ingresar al sistema | Visualizar información resumida de todos los proyectos realizados por la empresa | Muestra lso proyectos realizados por la empresa | Alta | No iniciado
UC-004 | Ver información de empresa | Usuario | Ingresar al sistema | Visualizar información de misión, visión e historia de la empresa | Tiene que ir la mision, vision sobre la empresa | Alta | No iniciado
UC-005 | Ver detalle de servicios | Usuario | Ingresar al sistema | Visualizar información de todos los servicios ofertados por la empresa | Mostrar la infomacion mucho mas detallada del servicio | Medio | No iniciado
UC-006 | Ver detalle de productos | Usuario | Ingresar al sistema | Visualizar información de todos los productos ofertados por la empresa | Mostrar la infomacion mucho mas detallada del producto | Medio | No iniciado
UC-007 | Ver detalle de proyectos | Usuario | Ingresar al sistema | Visualizar información de todos los proyectos realizados por la empresa | Mostrar la infomacion mucho mas detallada de los proyectos realizados | Medio | No iniciado

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| UC-001 | Ver Servicios | Usuario | Ingresar al sistema | Visualizar información resumida de todos los servicios ofertados por la empresa | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Alta | Sin Iniciar
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| UC-001-1 | Crear la BD para servicios |  |  |  | Alexander Guacan |  | 3
| UC-001-2 | Ingreso de servicios a la BD |  |  |  | Alexander Guacan |  | 3
| UC-001-3 | Creacion de la seccion servicios |  |  |  | Alexander Guacan |  | 6
[7 empty] | Suma | 12
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| UC-002 | Ver Productos | Usuario | Ingresar al sistema | Visualizar información resumida de todos los productos ofertados por la empresa |  | Alta | Sin Iniciar
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| UC-002-1 | Crear la BD para productos |  |  |  | Antoni Toapanta |  | 3
| UC-002-2 | Ingreso de productos a la BD |  |  |  | Antoni Toapanta |  | 3
| UC-002-3 | Creacion de la seccion servicios |  |  |  | Antoni Toapanta |  | 6
[7 empty] | Suma | 12
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| UC-003 | Ver Proyectos | Usuario | Ingresar al sistema | Visualizar información resumida de todos los proyectos realizados por la empresa |  | Alta | Sin Iniciar
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| UC-003-1 | Crear la BD para los proyectos |  |  |  | Milena Maldonado |  | 3
| UC-003-2 | Ingreso de proyectos a la BD |  |  |  | Milena Maldonado |  | 3
| UC-003-3 | Creacion de la seccion productos |  |  |  | Milena Maldonado |  | 6
[7 empty] | Suma | 12
[7 empty] | Total | 36

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
UC-001-1 | 3
UC-001-2 | 3
UC-001-3 | 6
UC-002-1 | 3
UC-002-2 | 3
UC-002-3 | 6
UC-003-1 | 3
UC-003-2 | 3
UC-003-3 | 6
0
Horas Estimadas | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Horas Estimadas Restantes | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.